## Sheet1
序号 | 数据项 | 原子性数据项 | 数据元内容 | 分类
1 | 软件配置管理记录 | 变更列表。能够提供变更的 | 1.软件配置记录的标识，配置管理记录应能以便的方式确定每次变更的批准时间，完成时间。变更的基线，生成的基线。相对应的其他生命周期数据的标识。 | 与变更管理的全流程相关 | 1.配置管理记录相关等，确定用于多个变更执行时的相互顺序
2 | 基线 | 基线的受控配置项 | 基线的受控配置项库 | 变更管理流程相关的关键数据。 | 2.变更管理流程相关的关键数据。
|  |  | 基线生成的时间 基线由哪一基线发展而来，基线输出了哪个基线。 |  | 3.变更管理变更内容符合性进行审定的数据。
|  | a.2.2基线.pre |  |  | 4.其他受控生命周期数据
|  | a.2.3基线.next |  |  | 5.配置管理的发布的信息等
a.3.1基线的受控软件库
| 变更请求 | a.5.1变更影响分析（包含受变化影响的生命周期数据）
a.5.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）
a.5.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）
a.5.4变更和行动 ）
| 变更审批单 | a.6.1变更影响分析 （包含受变化影响的生命周期数据）
a.6.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）
a.6.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）
a.6.4变更和行动 ）
| 问题报告 | a.7.1变更影响分析 （包含受变化影响的生命周期数据）
a.7.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）
a.7.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）
a.7.4变更和行动 ）
a.7.5问题描述
a.7.6问题报告的批准、关闭情况。
| 变更评审单 | 评审结果
| 版本管理软件 | 包括配置项追溯矩阵、基线追溯矩阵
| 软件配置状态报告 | 软件配置索引 | 软件配置索引列表 | 配置管理纪实发布的统计信息
3 | 其他非关键性数据配置项 |  | 配置项从哪一个派生出来的，有哪些输出 | 4.其他受控生命周期数据
| 高级需求、低级需求、等 |  | 条目化的 高级需求、低级需求、源代码等 | 变更基线 中被改变的部分 新的基线中新生成的部分
软件需求数据 源代码 可执行目标代码 软件验证例子和程序
高层需求（条目化）
D-35底层需求与高层需求的追踪数据
D-36源代码
D-37源代码与底层需求的追踪数据
D-38测试用例
D-39测试用例与高层需求的追踪数据
D-40测试用例与底层需求的追踪数据
D-43测试规程
D-44测试规程与测试用例的追踪数据
D-46目标代码
D-47可执行目标代码
D-49测试结果
D-50测试结果与测试规程的追踪数据
D-51测试结构覆盖数据
D-52目标代码与源代码的追踪分析数据

## Sheet1 (2)
序号 | 数据项 | 数据元内容 | 与变更活动的关系
1 | 软件配置管理记录 | 1.软件配置记录的标识，配置管理记录应能以便的方式确定每次变更的批准时间，完成时间。变更的基线，生成的基线。相对应的其他生命周期数据的标识。 | 与变更管理的全流程相关，用于多个变更执行时的相互顺序 | 1.配置管理记录相关等，确定用于多个变更执行时的相互顺序
2 | 基 线 | 1.基线标识 2.基线的受控配置项库 3.基线生成的时间 该基线与其他基线间的衍生关系。 | 变更管理流程相关的关键数据。 | 2.变更管理流程相关的关键数据。
3 | 问题报告 | 问题报告标识。问题报告的创建实际 a.7.1变更影响分析 （包含受变化影响的生命周期数据）a.7.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）a.7.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）a.7.4变更和行动 a.7.5问题描述a.7.6问题报告的批准、关闭情况。 | 变更管理流程相关的关键数据。 | 3.变更管理变更内容符合性进行审定的数据。
4 | 变更请求 | 变更请求标识。变更请求提出时间，a.5.1变更影响分析（包含受变化影响的生命周期数据）a.5.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）a.5.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）a.5.4变更和行动 ） | 变更管理流程相关的关键数据。 | 4.其他受控生命周期数据
5 | 变更审批单 | a.6.1变更影响分析结果 （包含受变化影响的生命周期数据）a.6.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）a.6.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）a.6.4变更和行动 ） | 变更管理流程相关的关键数据。 | 5.配置管理的发布的信息等
6 | 变更评审单 | 变更评审单标识。对变更的拒绝或批准结果。评审生效时间。 | 变更管理流程相关的关键数据。
7 | 软件配置状态纪实报告 | 软件配置索引列表 | 配置管理纪实发布的统计信息
8 | 软件配置状态报告 | 各种列表 | 配置管理纪实发布的统计信息
10 | 高级需求 | 条目化的 高级需求、低级需求、源代码等 | 追溯性信息
11 | 低级需求 | 配置项标识，低层需求（条目化） | 追溯性信息
13 | D-35底层需求与高层需求的追踪数据 |  | 追溯性信息
14 | D-36源代码 |  | 追溯性信息
15 | D-37源代码与底层需求的追踪数据 |  | 追溯性信息
16 | D-38测试用例 |  | 追溯性信息
17 | D-39测试用例与高层需求的追踪数据 |  | 追溯性信息
18 | D-40测试用例与底层需求的追踪数据 |  | 追溯性信息
19 | D-43测试规程 |  | 追溯性信息
20 | D-44测试规程与测试用例的追踪数据 |  | 追溯性信息
23 | D-46目标代码 |  | 追溯性信息
24 | D-47可执行目标代码 |  | 追溯性信息
26 | D-49测试结果 |  | 追溯性信息
27 | D-50测试结果与测试规程的追踪数据 |  | 追溯性信息
29 | D-52目标代码与源代码的追踪分析数据 |  | 追溯性信息
30 | 4.其他受控生命周期数据 | 配置项标识，数据生成的生命周期过程，数据 配置项间的追溯关系（版本衍生关系）