## Sheet1
序号 | 数据项 | 原子性数据项 | 数据元内容 | 分类
1 | 软件配置管理记录 | 变更列表。能够提供变更的 | 1.软件配置记录的标识，配置管理记录应能以便的方式确定每次变更的批准时间，完成时间。变更的基线，生成的基线。相对应的其他生命周期数据的标识。 | 与变更管理的全流程相关 | 1.配置管理记录相关等，确定用于多个变更执行时的相互顺序
2 | 基线 | 基线的受控配置项 | 基线的受控配置项库 | 变更管理流程相关的关键数据。 | 2.变更管理流程相关的关键数据。
|  |  | 基线生成的时间 基线由哪一基线发展而来，基线输出了哪个基线。 |  | 3.变更管理变更内容符合性进行审定的数据。
|  | a.2.2基线.pre |  |  | 4.其他受控生命周期数据
|  | a.2.3基线.next |  |  | 5.配置管理的发布的信息等
a.3.1基线的受控软件库
| 变更请求 | a.5.1变更影响分析（包含受变化影响的生命周期数据）
a.5.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）
a.5.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）
a.5.4变更和行动 ）
| 变更审批单 | a.6.1变更影响分析 （包含受变化影响的生命周期数据）
a.6.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）
a.6.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）
a.6.4变更和行动 ）
| 问题报告 | a.7.1变更影响分析 （包含受变化影响的生命周期数据）
a.7.2受影响的配置项或数据元列表（变更对象）
a.7.3软件发生错误的起始处（如果是需求变更则需求处）
a.7.4变更和行动 ）
a.7.5问题描述
a.7.6问题报告的批准、关闭情况。
| 变更评审单 | 评审结果
| 版本管理软件 | 包括配置项追溯矩阵、基线追溯矩阵
| 软件配置状态报告 | 软件配置索引 | 软件配置索引列表 | 配置管理纪实发布的统计信息
3 | 其他非关键性数据配置项 |  | 配置项从哪一个派生出来的，有哪些输出 | 4.其他受控生命周期数据
| 高级需求、低级需求、等 |  | 条目化的 高级需求、低级需求、源代码等 | 变更基线 中被改变的部分 新的基线中新生成的部分
软件需求数据 源代码 可执行目标代码 软件验证例子和程序
高层需求（条目化）
D-35底层需求与高层需求的追踪数据
D-36源代码
D-37源代码与底层需求的追踪数据
D-38测试用例
D-39测试用例与高层需求的追踪数据
D-40测试用例与底层需求的追踪数据
D-43测试规程
D-44测试规程与测试用例的追踪数据
D-46目标代码
D-47可执行目标代码
D-49测试结果
D-50测试结果与测试规程的追踪数据
D-51测试结构覆盖数据
D-52目标代码与源代码的追踪分析数据

## Sheet1 (2)
序号 | 数据项 | 数据元内容 | 数据分类
1 | 软件配置管理记录 | 1.软件配置记录的标识; 2.条目化的变更记录，每此变更记录包含以下信息：a.变更申请时间;b.变更审批的时间;c.变更审批的结果（批准或驳回）;d.变更批准或驳回的时间;e.变更完成或终止时间;f.变更的最终状态;g.被变更基线的标识;h.变更完成后生成基线的标识 | 变更活动全流程相关关键数据 | 1.配置管理记录相关等，确定用于多个变更执行时的相互顺序
2 | 基 线 | 1.基线的标识;2.基线的受控配置项库;3.基线建立的时间;4.与其他基线间的衍生关系。 | 变更流程相关关键数据 | 2.变更管理流程相关的关键数据。
3 | 问题报告 | 1.数据项标识;2.创建时间;3.问题描述 4.变更影响分析;5.受影响的配置项或数据元的标识;6.软件发生错误的起始配置项（若是需求变更则是被变更的需求的标识）;7.建议的变更和行动 ;8.问题报告提出者 |  | 3.变更管理变更内容符合性进行审定的数据。
4 | 变更请求 | 1.数据项标识;2.变更请求提出时间;3.变更影响分析;4.受影响的配置项或数据元标识;5.软件发生错误的起始配置项（若是需求变更则是被变更的需求的标识）6.建议采取的变更和行动;7.变更请求提出者 |  | 4.其他受控生命周期数据
5 | 变更审批单 | 1.数据项标识;2.对变更的批准或拒绝意见;3.变更审批或拒绝的时间;4.负责审批的人员 5.确定采取的变更和行动 |  | 5.配置管理的发布的信息等
6 | 变更评审单 | 1.变更评审单标识;2.评审的最终结果;3.评审生效时间;4.评审负责人员
7 | 软件配置状态纪实 | 已软件配置状态纪实报告的形式，应包括： 1.配置项标识;2.基线列表;3.配置项列表;4.问题报告列表;5.变更申请、审核、评审记录列表
10 | 高级需求 | 1.配置项标识; 2.需求数据具体类型; 3.条目化的数据内容 | 需求或需求派生 配置项数据
11 | 低级需求
13 | 源代码
14 | 测试用例 | 1.配置项标识; 2.需求派生数据具体类型; 3.条目化的数据内容 | 需求或需求派生 配置项数据
15 | 测试规程
16 | 目标代码
17 | 可执行目标代码
18 | 测试结果
19 | 测试用例与高层需求的追踪数据 | 1.配置项标识; 2.所属追溯性数据的类型; 3.条目化的数据内容 | 追溯性相关 配置项数据
20 | 底层需求与高层需求的追踪数据
23 | 源代码与底层需求的追踪数据
24 | 测试用例与底层需求的追踪数据
26 | 测试规程与测试用例的追踪数据
27 | 测试结果与测试规程的追踪数据
29 | 目标代码与源代码的追踪分析数据
30 | 其他受控生命周期数据 | 1.配置项标识;2.生成数据项时所处的生命周期过程;3.配置项间的追溯关系 | 其他配置项数据